## Gestão de Projeto (cliente)
Módulos | 8 a 12 | 15 a 19 | 22 a 29 | 29 a 2 | 5 a 9 | 12 a 16 | 19 a 23 | 26 a 1 | 4 a 8 | 11 a 15 | 18 a 22 | 25 a 29 | 1 a 5 | 8 a 12 | 15 a 19 | 22 a 26 | 29 a 3 | 6 a 10 | 13 a 17 | 20 a 24 | 27 a 31 | 3 a 7 | 10 a 14 | 17 a 21 | 24 a 28 | 1 a 5 | 8 a 12
| Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Jul
| Sem. 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 -Módulo 1 da aplicação (Substituto de manipulação Excel)
| 1. Levantamento de requisitos (inclui sessão de preenchimento de Excel) | [7 empty] | 4. UI - Criar Login para utilizadores
|  | 2. Criação de Automatismo que evita manipulação dos ficheiros excel | [6 empty] | 4.1 Desenvolvimentos
|  | 2.1 Desenvolvimentos | [7 empty] | 4.2 Testes e correções
|  |  |  | 2.2Testes e correções | [6 empty] | 4.3 Apresentação
[5 empty] | 2.3 Apresentação funcionalidades | [6 empty] | 5. UI/Backend - Criação de páginas, navegação e funcionalidades | [11 empty] | 7. Validações finais
|  |  |  | 3. Criação de Bases de Dados (sem interface gráfica) , inserção de dados e desenvolvimento de queries que produzam o output esperado | [7 empty] | 5.1 Análise | [11 empty] | 7.1 Testes e correções
|  |  |  | 3.1 Análise de Requisitos e Início de Desenvolvimentos | [8 empty] | 5.2 Desenvolvimentos | [6 empty] | 6. UI - Controlo de acessos/permissões (Quem acede, onde acede , com que permissões?) | [6 empty] | 7.3 Apresentação final
[6 empty] | 3.2 Desenvolvimentos | [7 empty] | 5.3 Testes e correções |  | 5.3 Testes e correções |  | 5.3 Testes e correções |  |  | 6.1 Desenvolvimentos
[8 empty] | 3.3 Apresentação de novas funcionalidades e documentação | [6 empty] | 5.4 Apresentação |  | 5.4 Apresentação |  | 5.4 Apresentação |  |  | 6.2 Testes e correções
6.3 Apresentação

## Gestão Interna Projeto(técnica)
Estado | Story/Feature |  | 1 | 12 |  | 31 | 1 |  |  | 29
|  | Dez | Jan |  |  |  | Fev |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | Mai |  |  |  | Jun
|  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Resolvido | 1 | Criação de Repositório
Activo | 2 | Análise e Requisitos
Activo | 3 | Análise de Tecnologia e instalação IDE necessários
Novo | 4 | Criação de matriz de acessos/roles
Novo | 5 | POC - Funcionalidade Login
Novo | 6 | POC - Criar BD e docucumentação associada
| 7 |  | POC -
Escolha template Bootstrap

## Estimativa
| Opção a |  | Opção a
| Diogo N. | Diogo M. | Diogo N. | Diogo M.
Horas por semana | 5 | 5 | 5 | 5
valor hora | 25 |  | 50
Prazo de entrega (meses) | 6 |  | 6
montante base
Opção A
Valor Total | 6000
Entrada (no arranque do projeto) | 0.25 | 1500
Fevereiro | 0.15 | 900
Março | 0.15 | 900
Abril | 0.15 | 900
Maio | 0.15 | 900
Junho | 0.15 | 900
0.15
Opção B
Valor Total | 12000
Entrada (no arranque do projeto) | 0.25 | 1500
Fevereiro | 0.15 | 900
Março | 0.15 | 900
Abril | 0.15 | 900
Maio | 0.15 | 900
Junho | 0.15 | 900
Opção c
Valor Total | 6000
Entrada (no arranque do projeto) | 0.2 | 1200 | inclui solução de automatismo dos exceis
Fevereiro | 0.1 | 600
Março | 0.1 | 600
Abril | 0.1 | 600
Maio | 0.1 | 600
Junho | 0.4 | 2400

## Matriz de Acessos
matriz
tipo de utilizaor | Gestão |  | Colaboradores |  | Utentes
tipo de acesso | Leitura | Escrita | Leitura | Escrita | Leitura | Escrita
Conteúdos
MySQL :: Data Masking in MySQL

## Sheet2
cuidador | utente | data inicio | data fim | valor
a | aa |  |  | 12
b | nn |  |  | 5
c | aa |  |  | 5
d | nn |  |  | 5
a | aa |  |  | 12 | a pagar cuidadores
[5 empty] | cuidador | data inicio | data fim | valor
[5 empty] | a |  |  | 24
[5 empty] | b |  |  | 5
[5 empty] | c |  |  | 5
[5 empty] | d |  |  | 5
a receber dos utentes
[5 empty] | utentes | data inicio | data fim