## Gestão de Projeto (cliente)
Módulos | Fases |  | 1 a 5 | 8 a 12 | 15 a 19 | 22 a 29 | 29 a 2 | 5 a 9 |  | 29
|  | Dez | Jan |  |  |  | Fev |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | Mai |  |  |  | Jun
|  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
1 -Módulo 1 da aplicação (Substituto de manipulação Excel)
| 1 |  |  | 1. Levantamento de requisitos (inclui sessão de preenchimento de Excel)
| 2 |  |  |  | 2. Criação de Automatismo que evita manipulação dos ficheiros excel
| 2.1 |  |  |  | 2.1Desenvolvimentos
| 2.2 | [5 empty] | 2.2Testes e correções
| 2.3 | [6 empty] | 2.3 Apresentação de Novas Funcionalidades
| 3 | [5 empty] | 3. Criação de Bases de Dados (sem interface gráfica) , inserção de dados e desenvolvimento de queries que produzam o output esperado
| 3.1 | [5 empty] | 3.1 Análise de Requisitos e DEV(Intro)
| 3.2 | [7 empty] | 3.2 Desenvolvimentos
| 3.3 | [9 empty] | 3.3 Apresentação de novas funcionalidades e documentação
Objetivo Final (MÓDULO 1): permitir que aplicação evite que tenham de andar a manipular exceis, através da criação de BD, interface gráfico com módulo que deverá poder ser utilizado pela equipa de Gestão. e depois que produza uma area de agregação com os valores a pagar aos cuidadores por periodo de tempo

## Estimativa
| Opção a |  | Opção a
| Diogo N. | Diogo M. | Diogo N. | Diogo M.
Horas por semana | 5 | 5 | 5 | 5
valor hora | 25 |  | 50
Prazo de entrega (meses) | 6 |  | 6
montante base
Opção A
Valor Total | 6000
Entrada (no arranque do projeto) | 0.25 | 1500
Fevereiro | 0.15 | 900
Março | 0.15 | 900
Abril | 0.15 | 900
Maio | 0.15 | 900
Junho | 0.15 | 900
0.15
Opção B
Valor Total | 12000
Entrada (no arranque do projeto) | 0.25 | 1500
Fevereiro | 0.15 | 900
Março | 0.15 | 900
Abril | 0.15 | 900
Maio | 0.15 | 900
Junho | 0.15 | 900
Opção c
Valor Total | 6000
Entrada (no arranque do projeto) | 0.2 | 1200 | inclui solução de automatismo dos exceis
Fevereiro | 0.1 | 600
Março | 0.1 | 600
Abril | 0.1 | 600
Maio | 0.1 | 600
Junho | 0.4 | 2400

## Matriz de Acessos
matriz
tipo de utilizaor | Gestão |  | Colaboradores |  | Utentes
tipo de acesso | Leitura | Escrita | Leitura | Escrita | Leitura | Escrita
Conteúdos

## Gestão Interna Projeto(técnica)
Estado | Story/Feature |  | 1 | 12 |  | 31 | 1 |  |  | 29
|  | Dez | Jan |  |  |  | Fev |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | Mai |  |  |  | Jun
|  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Resolvido | 1 | Criação de Repositório
Activo | 2 | Análise e Requisitos
Activo | 3 | Análise de Tecnologia e instalação IDE necessários
Novo | 4 | Criação de matriz de acessos/roles
Novo | 5 | POC - Funcionalidade Login
Novo | 6 | POC - Criar BD e docucumentação associada
| 7 |  | POC -

## Sheet2
cuidador | utente | data inicio | data fim | valor
a | aa |  |  | 12
b | nn |  |  | 5
c | aa |  |  | 5
d | nn |  |  | 5
a | aa |  |  | 12 | a pagar cuidadores
[5 empty] | cuidador | data inicio | data fim | valor
[5 empty] | a |  |  | 24
[5 empty] | b |  |  | 5
[5 empty] | c |  |  | 5
[5 empty] | d |  |  | 5
a receber dos utentes
[5 empty] | utentes | data inicio | data fim